## 상세 WBS
우리 개와 끝까지 함께 — 2인 WBS
2026.09.24~09.30 ¦ 9/27 앱·시연 완료 · 9/28~29 제출자료 제작 · 9/30 제출
전체 작업 | 34 | 완료 작업 | 0 | 완료율 | 0% | 상태·완료일·메모 입력
WBS | 마감일 | 분류 | 작업 | 담당 | 완료 기준·산출물 | 상태 | 실제 완료일 | 메모·증빙 위치
1.1 | 46289 | 착수 | 필수 기능·역할·완료 기준 확정 | 공동 | 기존 대전 앱 기준의 필수/제외 기능 목록, A/B 담당 확정 | 미착수
1.2 | 2026-09-24 | 개발 | 기존 앱 실행 및 미완성 기능 점검 | A | 입력→추천→상세→저장 흐름별 수정 목록과 우선순위 | 미착수
1.3 | 2026-09-24 | 개발 | 실제 데이터·지도·경로 API 연결 점검 | A | 실제 모드 실행 확인, 연결 오류와 필요한 설정 목록 | 미착수
1.4 | 2026-09-24 | 데이터 | 지역 선정 자료와 분석 기준 점검 | B | 비교 지역·기간·행정단위·지표 확정, 보완자료 목록 | 미착수
1.5 | 2026-09-24 | 데이터·검증 | 장소 조사 목록·외부 평가 일정 확보 | B | 숙소·식당·체험 조사표, 보호자 2명 9/27 오전 참여 목표 | 미착수
1.6 | 2026-09-24 | 제출 준비 | 공모 양식·신청 항목·파일 규격 확인 | B | 필수서류·서명·첨부 규격 체크리스트. 본문 제작은 9/28부터 | 미착수
2.1 | 46290 | 개발 | 입력 검증·반려견 조건 판정 보완 | A | 개별 체중·마릿수·경계값·규정 누락 처리 | 미착수
2.2 | 2026-09-25 | 개발 | 당일·숙박 코스와 이동시간 계산 완성 | A | 일수별 구성, 출발/종료 포함 경로, 최종 코스 1개, 후보 부족 처리 | 미착수
2.3 | 2026-09-25 | 데이터 | 실제 장소·동반 규정 검토본 전달 | B | 공식 출처·확인일·객실/공간/프로그램별 규정. A에게 적재본 전달 | 미착수
2.4 | 2026-09-25 | 분석 | 지역 비교 결과·대전 선정 근거 확정 | B | 분석 결과표, 선정/제외 이유, 기간·비교단위·API 등록 편차 한계 | 미착수
2.5 | 2026-09-25 | 검증 준비 | 평가 사례·정답·사용자 과제 확정 | B | 개발용 약 10건과 최종 평가 약 30건 분리. 비교 과제·기록지 잠금 | 미착수
3.1 | 46291 | 개발 | 결과·장소 변경·저장·문의 기능 통합 | A | 실제 데이터로 전체 흐름 연결, 출처·미확인·오류 안내 표시 | 미착수
3.2 | 2026-09-26 | 배포 | 평가 환경 확보·평가 버전 고정 | A | 오전 통합 후 평가용 접속/실행 확인, 코드·데이터 버전 기록 | 미착수
3.3 | 2026-09-26 | 성과검증 | 고정 기술 평가 실행·첫 결과 보존 | B | 3.2 완료 후 사례별 입력·정답·결과·오류·실행 버전 저장 | 미착수
3.4 | 2026-09-26 | 검증 준비 | 사용자 과제 리허설·기록 환경 점검 | B | 비교 도구·시간 한도·완료 기준 통일, 9/27 참여 일정 재확인 | 미착수
3.5 | 2026-09-26 | 개발 | 기술 평가의 치명적 오류 수정 | A | 3.3 결과 전달 후 수정. 첫 결과와 수정 이력 분리 보존 | 미착수
4.1 | 46292 | 성과검증 | 외부 보호자 비교 과제 진행 | B | 오전 고정 버전으로 일반 검색/서비스 완성 여부·시간·오류·도움 기록 | 미착수
4.2 | 2026-09-27 | 안정화 | 핵심 오류 수정·최종 회귀 점검 | A | 평가 중 버전 유지. 평가 후 수정본의 입력·코스·경로·저장 재검증 | 미착수
4.3 | 2026-09-27 | 성과검증 | 실측 결과·한계·보고 수치 확정 | B | 분자·분모·참여자·버전 명시. 첫 평가와 수정 후 결과 구분 | 미착수
4.4 | 2026-09-27 | 시연 | 최종 앱 안정화·시연 자료 제작 | A | 4.2 후 최종 실행본과 성공·불가/정보 부족 사례 화면·영상 확보 | 미착수
4.5 | 46292 | 마일스톤 | 앱·데이터·시연·성과 원자료 최종 고정 | 공동 | 당일 종료 전 버전·실행 안내·영상·평가 원자료 백업. 개발 완료 | 미착수
5.1 | 46293 | 자료 제작 | 지역 선정·데이터 활용 설명자료 작성 | B | 원자료→정제→분석→대전 선정→서비스 적용, 도표·출처·한계 정리 | 미착수
5.2 | 2026-09-28 | 자료 제작 | 구현 구조·기능·시연 설명자료 작성 | A | 9/27 확정 화면/영상으로 서비스 흐름·구현 내용·기능별 증빙 설명 | 미착수
5.3 | 2026-09-28 | 자료 제작 | 성과검증 보고서·성과표 작성 | B | 9/27 확정 원자료로 측정 방법·결과·오류·한계 작성. 기대효과 분리 | 미착수
5.4 | 2026-09-28 | 자료 제작 | 활용사례 본문 1차 통합·증빙 연결 | 공동 | 서식4의 문제·데이터 활용·적용·성과 초안과 증빙 파일 연결 | 미착수
6.1 | 46294 | 자료 제작 | 활용사례 작성양식 최종 편집 | B | 서식4 2~3쪽, 함초롱바탕 11pt·줄간격 160, 성과분야 1개 선택 | 미착수
6.2 | 2026-09-29 | 서류 | 신청서·동의서·확인서 작성 및 서명 | B 주도·공동 서명 | 서식1-1·2·3의 인적사항 확인, 대표·공동참가자 본인 서명 | 미착수
6.3 | 2026-09-29 | 서류 | 제출 PDF 변환·서식 검수 | B | 서식1-1·2·3·4 PDF, 글자·쪽수·서명·필수 항목 확인 | 미착수
6.4 | 2026-09-29 | 증빙 | 참고자료 ZIP·원본 백업 정리 | A | 지역 분석·성과표·평가 원자료·시연 증빙과 파일 목록. 제출용 비밀키·개인정보 제외 | 미착수
6.5 | 46294 | 마일스톤 | 최종 제출 패키지 교차 검수 | 공동 | 본문·성과표 수치 일치, PDF/ZIP 열기, 링크·용량·파일명·누락 점검 | 미착수
7.1 | 46295 | 최종 확인 | 제출 파일·링크·실행 상태 확인 | A | 오전 최종 점검. 신규 기능·새 성과 측정은 배정하지 않음 | 미착수
7.2 | 2026-09-30 | 제출 | 온라인 신청·파일 업로드 | B | 11:00까지 제출 목표, 공식 마감 14:00(KST). 접수 화면 보관 | 미착수
7.3 | 2026-09-30 | 접수 확인 | 접수 내용 교차 확인·오류 대응 | 공동 | 제목·대표·팀원·첨부 확인, 필요한 조치를 14:00 전 완료 | 미착수
7.4 | 2026-09-30 | 백업 | 제출본·접수 증빙 백업 | A | 제출 당시 파일·앱 버전·접수 확인 자료 보관 | 미착수

## 일별 역할 배분
9월 24~30일 역할 배분
A: 개발·배포·기술 증빙 B: 데이터·성과검증·제출 서류 공동: 의사결정·교차 검수
앱·시연 완료 | 2026-09-27 | 제출자료: 9/28(월)~9/29(화) |  | 제출 목표 9/30 11시 · 공식 마감 14시(KST)
날짜 | 요일 | A — 개발 담당 | B — 데이터·제출 담당 | 당일 완료 기준 | 작업 수 | 완료 수 | 완료율
2026-09-24 | 목 | 앱 점검, 실제 데이터·API 연결 확인 | 지역 분석 기준·장소 조사·외부 평가 일정·공모 규격 확인 | 필수 범위와 보완 목록 확정 | 6 | 0 | 0%
2026-09-25 | 금 | 조건 판정, 코스 생성·경로 계산 완성 | 실제 장소 규정·지역 선정 근거·평가 정답 확정 | 실제 데이터 검토본과 핵심 추천 기능 준비 | 5 | 0 | 0%
2026-09-26 | 토 | 전체 통합·평가 환경 고정, 첫 기술평가 오류 수정 | 고정 기술평가, 사용자 과제 리허설·참여 일정 확인 | 첫 기술평가 결과 보존, 다음 날 사용자 평가 준비 | 5 | 0 | 0%
46292 | 일 | 오류 수정·회귀 점검, 최종 앱 안정화·시연 제작 | 외부 과제 진행, 성과 수치·한계·원자료 확정 | 앱·시연·성과 원자료 최종 고정 | 1900-01-04 | 0 | 0
4629300% | 월 | 구현 구조·기능·시연 설명자료, 본문 통합 검토 | 지역 선정·데이터 활용·성과검증 보고서, 본문 초안 | 활용사례 본문과 증빙 설명 초안 완성 | 1900-01-03 | 0 | 0
4629400% | 화 | 증빙 ZIP·백업 정리, 최종 교차 검수 | 서식4 편집, 신청서류·서명·PDF 완성 | 제출 PDF·참고자료 ZIP 최종 완료 | 1900-01-04 | 0 | 0
2026-09-30 | 수 | 파일·접속 점검, 접수 확인·백업 | 11시까지 온라인 제출, 접수 확인·오류 대응 | 공식 마감 14시 전 접수 완료 확인 | 4 | 0 | 0%
운영 기준
일정 고정 |  | 9/27까지 앱 안정화·시연 제작·성과 측정 종료. 9/28~29는 확정 자료로 제출물을 제작한다.
평가 순서 |  | 9/26 평가 버전 고정 → 기술평가 → 9/27 외부 과제 → 수정·회귀 → 최종 시연·버전 고정. 첫 평가 결과를 보존한다.
범위 조정 |  | 실제 장소 15곳 목표, 부족 시 검증 가능한 9곳 안팎으로 축소. 미확인 규정을 허용으로 처리하지 않는다.
성과 표현 |  | 날짜 미지정 코스 추천과 실제 예약·현장 이용을 구분한다. 외부 참여자가 없으면 외부 사용성은 미검증으로 표시한다.
연휴 대응 |  | 9/24~27 연휴·주말의 업체 회신 지연에 대비한다. 공개 자료로 우선 진행하고 회신 미확보 항목은 제외·미확인 처리한다.
제출 규격 |  | 필수: 서식1-1·2·3·4 PDF. 서식1-1·2·3은 두 참가자 서명. 서식4는 2~3쪽·함초롱바탕 11pt·줄간격 160. 참고자료 ZIP.
상태 입력 |  | 상세 WBS의 노란 칸에 상태·실제 완료일·메모를 입력한다. 모든 상태는 계획 기준 미착수이며, 완료 수와 완료율은 자동 집계된다.
참고자료
공모요강 |  | (첨부1) (공모요강) 2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회.pdf, 3·5·11~12쪽
서비스 계획 |  | https://app.notion.com/p/3da4a247b914813ca624e93797e6f346
구현 가이드 |  | https://app.notion.com/p/3e04a247b914812b8349e7052dd002b4
일정 수정 |  | 사용자 요청: 9/27 최종 앱 안정화·시연 제작 완료, 월·화 제출자료 제작
연휴 기준 |  | 한국천문연구원 2026년 월력요항: https://www.kasi.re.kr/kor/post/newsMaterial/32031
Formulas:
작업 수 = COUNTIFS('상세 WBS'!$B8:B41,[앱·시연 완료])
완료 수 = COUNTIFS('상세 WBS'!$B8:B41,[앱·시연 완료],'상세 WBS'!$G8:G41,"완료")